## Slide 1
～幼保連携一体化施設整備計画～
認定こども園の整備と村立保育所の民営化について
保護者（住民）説明会
＝＝説明会の次第＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
1）教育長あいさつ
2）認定こども園の整備と村立保育所の民営化について
3）質疑応答・意見交換

## Slide 2: 認定こども園の整備と 村立保育所の民営化について
今帰仁村教育委員会 幼保連携推進室
第１回村民説明会 2015年10月30日（コミセン）
11月 4日（仲尾次保育所）
11月 6日（仲宗根保育所）

## Slide 3
背景
【村立保育所の課題】
・保護者の保育ニーズへの対応
（５歳児を預かることのできるシステムの必要性）
・３保育所（仲尾次・中央・仲宗根）の老朽化への対応。
・待機児童の解消。
【幼稚園の課題】
・園舎の老朽化への対応。
・小学校との併設による優位性の堅持。
（小1プロブレムの解消に繋がっている現特性の継続）
・幼児教育の充実に向けた複数年保育の検討
（併せて午後の預かり保育・給食実施の実施検討が必要）

## Slide 4
【施設に係る課題】
・今帰仁保育所を除き、３幼稚園・３保育所ともに老朽化。
・現施設では、子ども・子育て新制度による児童の受入れは
困難。（多様なニーズに対する受け皿の不足）
・幼稚園建替えの補助金はあるが、公立保育所については
建設に係る補助金がない。
（村単独で建替えをするとなると、次世代への債務負担が
増加。）
民間参入により、補助金等を活用して施設を整備していく
ことは可能。
※こうした課題の解決に向け、今帰仁村では平成25年度より、
施設のあり方を検討。

## Slide 5
検討経緯の概要
時期 | 会議 等 | 概要
平成25年４月 ～平成26年８月 | 今帰仁村立保育所・幼稚園の今後のあり方検討委員会 作業部会 （計５回） | ・施設の状況・課題 ・より良い発達支援に向けた方向性検討 ・対応策（案）の検討
平成26年11月５日 | 第２回子ども・子育て会議学習会 | ・幼保連携型認定こども園整備についての意見交換
平成26年12月３日 | 第４回子ども・子育て会議 | ・認定こども園整備の方向性承認 ・公立保育所民営化の方向性検討
平成27年３月 | 「今帰仁村子ども・子育て支援事業計画」の策定 | ・認定こども園整備、公立保育所民営化の方向性の位置づけ
平成27年度 | 「今帰仁村幼保連携一体化総合整備計画」の策定作業中 ※子ども・子育て会議、 庁内委員会等で検討中 | ・認定こども園、民設民営保育所整備の 候補地選定 等 ＜今後＞ ・認定こども園の施設計画 ・民設民営保育所の方針作成等

## Slide 6
今帰仁村幼保連携一体化総合整備計画の推進
今帰仁村では、今年度策定作業を行っている
『今帰仁村幼保連携一体化総合整備計画』に基づき、
①村立認定こども園の整備
②村立保育所民営化（民設民営保育所の整備）
を計画的に進めていきます。

## Slide 7
認定こども園とは
○幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設
・学校であり、児童福祉施設でもある施設です。
○保護者の就労にかかわらず地域の子どもが
通える施設
・就学前の子どもに幼児期の教育・保育を一体的に提供
します。
○地域における子育て支援の中核を担う施設
・すべての子育て家庭を対象とした、相談活動や、
親子の集いの場などを提供します。

## Slide 8
村立認定こども園 及び 民設民営保育所開所までのスケジュール（案）
 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度
認定こども園の 建設 | ・整備基本計画 の策定 | ・用地買収 ・実施設計 ・補助金申請 ・造成工事 | ・建築工事 ・入所入園準備 | ・開所 （４月）
村立保育所の 民営化 | ・民営化方針の 決定 ・事業者公募 （２園） | ・事業者選定 ・用地提供 （村有地借地） ・実施設計 （事業者による） ・補助金申請 ・造成工事 ・建築工事 （一部） | ・建築工事 ・入所入園準備 | ・２園開所

## Slide 9
認定こども園の候補地
○今帰仁小学校周辺
（今帰仁幼稚園跡地及び隣接地）
・面積：約4,600㎡
＜主な選定理由＞
・ゆとりある面積を確保可能。
・敷地内で進入路の拡大、歩道の
設置が可能。
・小学校校舎と適度な距離があり
お互いの活動内容・時間等の面
で影響が少ない。
・村域のほぼ中央に位置し、利便
性に優れる。
※候補地の形状･面積は現段階のものであり、今後変更の可能性があります。

## Slide 10
民設民営保育所の候補地（①村域東側）
○天底小学校周辺
（校長住宅跡地及び隣接地）
・面積：約1,700㎡
＜主な選定理由＞
・敷地面積は現状の今帰仁保育所
より狭いが、隣接地の確保で敷
地拡大の可能性あり。
・現幼稚園を存続しながら新築整
備ができる。
・接する道路は比較的交通量が少
なく、安全性は良好。
・小学校校舎と適度な距離があり
お互いの活動内容・時間等の面
で影響が少ない。
※候補地の形状･面積は現段階のものであり、今後変更の可能性があります。

## Slide 11
民設民営保育所の候補地（②村域西側）
○兼次小学校周辺
（兼次幼稚園及び隣接地
or 旧兼次中学校跡地）
・面積：約2,400㎡
＜主な選定理由＞
・敷地面積は現状の今帰仁保育所
と同程度。
・小学校校舎と適度な距離があり
お互いの活動内容・時間等の面
で影響が少ない。
・旧兼次中学校跡地は高齢者施設
等に隣接しており、世代間交流
が期待できる。
・兼次幼稚園側は自然が豊か。
※候補地の形状･面積は現段階のものであり、今後変更の可能性があります。
兼次幼稚園及び隣接地
旧兼次中学校跡地

## Slide 12
認定こども園の整備の考え方について
今帰仁村は豊かな自然環境に恵まれており、これまで保育所・幼稚園においても自然を活かした様々な活動が実施されてきています。
今帰仁村の認定こども園（幼保連携型認定こども園）の整備にあたっては、こうした本村の特色を活かし、子ども達が伸び伸びと元気に過ごすことのできる“育ち”と“学び”の新たな拠点づくりをめざして整備していくものとします。
また、教育・保育の一体的な提供や子育て家庭への支援等こども園に求められている機能の確保もさることながら、小学校との連携充実によるスムーズな就学への移行にも十分に配慮していくことが重要です。したがって、これらの視点を加味しながらこども園整備の理念を以下に定めます。
自然とふれあい、笑顔がはじける！
今帰仁っ子の“育ち”と“学び”を支える「子どもの城」
＜計画理念＞

## Slide 13
＜基本目標＞
①質の高い就学前教育・保育の提供と子育てを支える
支援拠点としての整備
・発達段階に応じた遊びの提供、社会性を養う中で健全な発達を促進。
・家庭保育世帯への支援を行う「子育て支援センター」を設置。
②多様な体験・交流の創出
・隣接する小学校との連携や、地域の高齢者等との多様な交流を創出。
・自然とのふれあいや食育の実践を通し、健全な心と体の育成を図る。
③安全・安心な施設整備
・安全面への配慮や、耐震性・事故防止への配慮を基本とした施設整備。
④多様な保育サービスの提供
・余裕教室活用型一時預かり事業、延長保育、障がい児保育等の実施。
⑤人にやさしい施設の整備
・あらゆる人にとってやさしく、使いやすい施設の整備。

## Slide 14
保育所民営化（民設民営保育所整備）の考え方
①効果的・効率的な保育所運営等によるサービスの質の向上
行財政改革が一層求められる環境の中において、保育の質の担保・より良い保育環境の提供を図るため、民間活力の導入（民営化）による効果的・効率的な保育所運営や市場競争原理に基づくサービス向上を促進し、保育サービスの充実をめざします。
②円滑な施設整備による安全性の確保
保育所の老朽化が進む中で公立保育所への施設整備に係る補助は無く、速やかな対応が困難な状況にあることから、民営化（民設民営）による円滑な施設整備を図り、子ども達の安全性確保を図っていきます。
③公・私の役割分担による多様な保育サービス・子育て支援の推進
村立保育所・私立保育所の機能と役割分担を明確にする中で、お互いに補完し合いながら多様化する保育ニーズに迅速かつ柔軟に対応するとともに、地域における子育て支援の推進を図っていきます。

## Slide 15
保育所民営化に関するよくある誤解
○民営化により、認可外保育施設になるという誤解：
・民営化とは、認可外保育施設にするという事ではありません。
・「認可保育所」には公立保育所と私立保育所があり、どちらも国の基準に
基づいて整備されるものです。
○保育の質が低下するという誤解：
・保育士の配置は厚生労働省令により定められており、公立保育所・私立保
育所の別なく遵守が義務付けられてます。
・施設や園庭の広さについても児童福祉施設最低基準で定められた基準をク
リアしたものとなります。
・認可保育所の給食は国が定めた食事摂取基準に準じるものとなっており、
保育所における栄養給与目標は同等です。
○保育料が高くなるという誤解：
・認可保育所の保育料は保護者の前年の所得額から算定されており、公立保
育所・私立保育所の別なく、同一の条件で保育料が課せられます。